# RELEV-09 · Seguimiento de compromisos y cierre

⚠️ **Alerta:** este documento menciona **nombres propios del organigrama del Banco** (personas y cargos, abril 2026). Antes de usar el documento, verificá la vigencia de esos nombres contra el organigrama actual.

Verificar contra el organigrama vigente: los nombres y cargos mencionados en este módulo corresponden al organigrama de abril 2026. Antes de usarlos en un correo, una minuta o un informe oficial, confirmalos contra la versión vigente que publica el Banco: los cargos rotan y los nombres cambian sin aviso.

**Función del MCU 5.0:** el seguimiento ejecuta la función ID (Identificar) en su fase de maduración y alimenta la gobernanza GV: sin compromisos cerrados, el inventario de activos (ID.AM), la evaluación de riesgos (ID.RA) y el plan de tratamiento (ID-04) quedan en papel.

**ISO/IEC 27001:** las cláusulas 9 y 10 (evaluación del desempeño y mejora) exigen verificar que lo prometido se cumple: un plan de tratamiento sin seguimiento es una declaración de intenciones, no un control.

**BCU:** el EMG y la Circular 2227 (riesgo operacional) piden evidencia de gestión: el seguimiento de compromisos es la prueba de que los hallazgos se convierten en acciones y no quedan en la minuta.

**URCDP:** los compromisos sobre datos personales (Documento de Seguridad, notificaciones de vulneración, EIPD) deben poder rastrearse: la planilla de compromisos es ese rastro.

**Nivel del curso:** 🟢 Descubrir · 🟡 **Practicar** · 🔴 Dominar

## 1. El seguimiento es donde se gana o se pierde el relevamiento

La reunión sin seguimiento es café: dura una hora, deja buena sensación y a los dos días nadie recuerda qué se dijo. El relevamiento no termina cuando se apaga el micrófono: termina cuando cada compromiso asumido en la reunión está cumplido, con su evidencia y registrado en el documento del kit.

Pensalo así: en la reunión vos prometiste un marco normativo y el área prometió un dato. Si ninguna de las dos promesas se persigue, no hay intercambio: hay una charla. Y de las charlas no salen inventarios de activos, ni ROPA, ni matrices de riesgo.

### 1.1 La cadena que convierte charlas en documentos

Cada eslabón se alimenta del anterior. El eslabón que más se rompe en los proyectos reales es el que va de compromisos a evidencia: se anota todo, se agradece todo, y después no se vuelve a preguntar. Tu trabajo en este módulo es volver a preguntar, siempre por escrito, hasta que la evidencia exista.

### 1.2 Quién hace el seguimiento

| Rol | Qué hace | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Dueño del compromiso (el área) | Entrega la evidencia en la fecha comprometida. | — |
| RSI (vos) | Lleva la planilla, recuerda, persigue y registra. | Semanal |
| Sponsor del área | Desbloquea, habilita y refuerza los pedidos formales. | Quincenal |
| Gerencia General / Comité | Recibe informes y escalamientos que no se resolvieron en el área. | Mensual / por excepción |

El seguimiento no es tarea delegable de un día para el otro: si lo delegás sin planilla ni criterio, la primera semana todo anda y la tercera el proyecto está dormido. El seguimiento es un rol, no un trámite.

### 1.3 Cuánto cuesta no hacer seguimiento

| Qué pasa si no seguís | Consecuencia concreta |
| --- | --- |
| El área no entrega | No tenés la evidencia que sustenta ID-01, ID-03 o el ROPA. |
| El área no ve avance | Desmotiva: nadie vuelve a poner fechas si el proyecto "no camina". |
| Perdés el hilo | Rehacés preguntas ya hechas; el área percibe desorden y lo reporta a su jerarquía. |
| No hay cierre | El informe final queda vacío y el Comité pregunta qué pasó con el plan de 18 meses. |
| Se quema la relación | La segunda vuelta (RELEV-11, mantenimiento) te va a costar el doble. |

## 2. La planilla de compromisos

La planilla de compromisos es el único lugar donde duermen las promesas. Si un compromiso no está en la planilla, no existe. Esta es la plantilla mínima:

Reglas de oro de la planilla:

Una sola planilla. No existan la "planilla de María" y la "planilla del proyecto". Una fuente de verdad, congelada cada mes para el informe.

Un solo dueño por compromiso. Si el compromiso es del área, el responsable es una persona nombrada, no "el departamento".

Estado con evidencia, no con fe. "Cerrado" significa: recibí el documento, lo revisé y quedó registrado en el kit. Si no recibiste nada, el estado es "Pendiente de evidencia" o "Vencido".

Fecha comprometida negociada. La fecha no la imponés vos: la negocia el área con vos y se registra.

Seguimiento anotado. Cada recordatorio, llamada y escalada queda registrado en la última columna. Es tu defensa cuando alguien diga "nunca me avisaron".

### 2.1 Estados sugeridos

| Estado | Significado | Cuándo se usa |
| --- | --- | --- |
| Abierto | Compromiso aceptado, fecha dentro de plazo. | Recién asumido en la minuta. |
| En curso | El área ya trabaja en la entrega. | Confirmado por el dueño o por avance parcial. |
| Pendiente de evidencia | El área dice "ya está", pero no mandó el documento. | Mientras no exista el archivo o el dato. |
| Vencido | Pasó la fecha comprometida sin entrega. | Automático el día después de la fecha. |
| Escalado | Subió al sponsor o a la jerarquía. | Aplicaste la regla de escalamiento (sección 5). |
| Cerrado | Evidencia recibida, revisada y registrada en el kit. | Solo con evidencia real. |
| Cancelado | El pedido quedó sin efecto con causa documentada. | El compromiso era innecesario o cambió el alcance. |

**Consejo:** definí estados con tus aliados (sponsor, Comité) al inicio del proyecto. Si el Comité sabe qué significa "Escalado", la escalada deja de sonar a fracaso y pasa a sonar a transparencia.

## 3. Rutinas de seguimiento

El seguimiento no se improvisa: se programa. Tres rutinas fijas, como las comidas del día:

### 3.1 Revisión semanal de pendientes (vos, solo, 30 minutos)

Los lunes, 30 minutos, con la planilla abierta: avanzar estados, marcar vencidos, preparar los correos de la semana. Si esta cita no está en tu agenda, no pasa.

### 3.2 Revisión quincenal con el sponsor (15 a 20 minutos)

Cada dos semanas, reunión breve con el sponsor del área: qué se venció, qué se escaló, qué se necesita desbloquear. No es una reunión de trabajo: es una reunión de despeje. Vas con la planilla filtrada por pendientes, no con la planilla entera.

### 3.3 Informe de avance mensual (alimenta GV-06)

Cada mes se emite el informe de avance que se sube a la carpeta del proyecto y que alimenta el Informe semestral del RSI a Dirección (GV-06). Estructura mínima del informe:

El informe mensual se envía con copia al sponsor y al Comité de Seguridad: es tu evidencia de gestión y tu mejor argumento de presupuesto futuro.

### 3.4 Calendario tipo

| Día | Rutina | Duración | Participantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes 1 | Revisión semanal de pendientes | 30 min | RSI |
| Lunes 1 | Envío de recordatorios de la semana | 15 min | RSI |
| Miércoles quincena | Reunión con sponsor | 20 min | RSI + Sponsor |
| Viernes | Actualización final de la planilla | 15 min | RSI |
| Último día hábil | Informe de avance mensual | 60 min | RSI -> Comité/sponsor |

## 4. Cómo perseguir sin molestar

Hay una diferencia entre perseguir y acosar. Perseguir es recordar con respeto y con plazo. Acosar es preguntar todos los días sin método. La técnica es el escalonamiento: cada etapa tiene su momento, su canal y su tono.

### 4.1 El escalonamiento

| Etapa | Cuándo | Cómo | Quién |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Correo recordatorio | 3 días hábiles antes de la fecha | Correo breve, amable, con la fecha y el pedido adjunto. | RSI |
| 2. Llamada breve | 2 días hábiles después del vencimiento | Llamada de 5 minutos: preguntar "¿en qué está? ¿puedo ayudar a desbloquear?" | RSI |
| 3. Escalada al sponsor | 1 semana después del vencimiento | Correo formal al sponsor con el compromiso, la fecha, los recordatorios y la causa. | RSI + Sponsor |

La escalada no es un castigo: es una herramienta de desbloqueo. Muchas veces el área no entrega porque un dato depende de otra área o de un sistema viejo, y el sponsor es quien tiene el poder de resolverlo. Por eso en la escalada se describe el bloqueo, no la culpa.

### 4.2 Plazos reales y negociados

Nunca pongas vos una fecha "ideal". La fecha es negociada: "¿Cuándo podés tenerlo? ¿Qué necesitás para esa fecha?" Un plazo realista cumplido vale más que un plazo ideal vencido. Si el área te dice "no sé", ofrecé un rango y que elija.

### 4.3 Reuniones breves de 15 minutos

Para pendientes con varias partes, usá reuniones de 15 minutos, de pie o por video, con agenda de tres puntos: qué falta, qué bloquea, fecha nueva. 15 minutos obligan a ir al grano y no se sienten como una pérdida de tiempo del área.

### 4.4 La regla de las 2 semanas

Ningún compromiso pasa más de 2 semanas sin contacto. Si a las 2 semanas no hubo entrega ni respuesta, el compromiso está muerto de facto: se re-agenda con causa o se convierte en pendiente formal. Esta regla evita que el proyecto arrastre deudas fantasma durante meses.

## 5. Qué hacer con los compromisos vencidos

El compromiso vencido no es un fracaso: es información. Alguien no pudo entregar por una causa, y esa causa te dice algo sobre el área, el sistema o el alcance. Tu trabajo es capturarla.

### 5.1 Primero: re-negociar con causa

Antes de cualquier escalada, preguntá: "¿qué pasó?". Si la causa es legítima (un corte de energía, una prioridad de negocio, falta de acceso a un sistema viejo), se negocia una fecha nueva con la causa anotada. La causa anotada es oro: es la base del análisis de riesgos (ID-02/03).

### 5.2 Escalar por jerarquía

Si la causa no es legítima o el bloqueo no se puede resolver en el área, subís el escalonamiento a la etapa 3 (correo al sponsor). Si el sponsor no resuelve en 15 días, subís al siguiente nivel jerárquico con copia al Comité. Siempre por escrito y con el historial de la planilla.

### 5.3 Documentar el atraso como riesgo

Un compromiso que se vence reiteradamente es un síntoma. Ese síntoma se convierte en riesgo en ID-02 y ID-03: "el área X no mantiene actualizado el inventario de bases, lo que afecta la inscripción ante la URCDP". Así el atraso deja de ser un problema personal de seguimiento y pasa a ser un riesgo gestionable del banco.

### 5.4 Plantilla de correo de escalamiento

## 6. El cierre del ciclo de relevamiento

El relevamiento se cierra, no se abandona. El cierre tiene tres pasos:

### 6.1 Cruce contra RELEV-02 y RELEV-07

Cada requisito relevable que definiste en RELEV-02 (norma → territorio) debe tener evidencia pedida en RELEV-07 y evidencia recibida en la planilla de compromisos. Checklist del cruce:

☐ Cada requisito de la matriz de RELEV-02 tiene al menos un compromiso asociado.

☐ Cada compromiso cerrado tiene su evidencia guardada en la carpeta correcta del kit.

☐ Los compromisos sin cerrar están identificados como pendientes con causa.

☐ Los pendientes se mapean a un riesgo (ID-02/03) o a una tarea del plan de 18 meses.

### 6.2 El informe final de relevamiento

Estructura mínima del informe de cierre:

### 6.3 Socializar el informe antes de entregarlo

Nunca mandes el informe final sin que las áreas lo hayan visto. Cada área revisa lo que dice sobre ella: corrige errores, desactiva sorpresas y convierte al área en coautora. El informe socializado no genera defensivas en el Comité; el informe sorpresa sí.

## 7. Cómo presentar el informe de cierre al Comité y a la Dirección

El informe al Comité/Dirección no es el informe completo: es una síntesis de decisiones. Usá esta tabla resumen por área:

| Área relevada | Reuniones | Evidencias obtenidas | Brechas | Pendientes prioritarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| División Banca Persona | 4 | 9 | 2 | Inventario de expedientes de crédito |
| División Canales y Apoyo Comercial | 3 | 7 | 3 | Ficha técnica de Banco En Línea |
| División TI | 6 | 15 | 5 | Política de resguardos documentada |
| División Operaciones | 4 | 11 | 4 | Procedimiento de pagos interbancarios |
| ... |  |  |  |  |

### 7.1 Prioridades para la siguiente etapa

Presentá los próximos pasos con su documento del kit y su prioridad:

| Próximo paso | Documento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Evaluación de riesgos con metodología | ID-03 | Alta |
| Plan de tratamiento de riesgos | ID-04 | Alta |
| Inscripción de bases de datos ante URCDP | URCDP-04 | Alta |
| Perfil de ciberseguridad institucional | ID-05 | Media |
| Verificación con Auditoría Interna | BCU-05 | Media |

### 7.2 Guion de presentación de 3 minutos

## 8. Errores comunes

Reunión sin minuta y sin compromisos: si no quedó escrito, no pasó.

Planilla con estados "en proceso" para siempre: un estado cómodo no avanza el proyecto. Forzá fechas.

Perseguir solo por teléfono: el seguimiento informal no deja rastro. Todo por escrito, con copia.

No escalar a tiempo: esperar un mes para avisar al sponsor convierte un atraso menor en un proyecto en riesgo.

Escalar sin causa: subir un problema sin saber qué lo bloquea solo genera ruido y desgasta al sponsor.

Cerrar compromisos sin evidencia: "me dijo que ya está" no es un cierre. El cierre es el archivo recibido y registrado.

Presentar el informe sin socializar: el Comité no debería ser la primera vez que el área ve lo que se escribió de ella.

Olvidar la segunda vuelta: el relevamiento no es una campaña única: se mantiene y se repite (RELEV-11, sección 6).

Documentos relacionados: ID-04, GV-06, BCU-05, RC-04