## Programa de Gestión de Riesgos
Plantilla de trabajo para el Programa de Gestión de Riesgos Internos de Syteca
Matriz RACI
ID de tarea | Descripción de la tarea | Subtareas | Responsible | Responsable final | Consultado | Informado | Hito | Fecha de entrega | Estado | Comentarios | Recomendaciones de Syteca
1 | Desarrollar una política de amenazas internas | 1.1 Redactar la política | Security Analyst | CISO | Legal Team | Todo el personal | Desarrollo de políticas | 01/07/2023 | Abierto |  | Identifica a tus partes interesadas desde el principio. Aprovecha la fase de desarrollo de políticas para implicar a las partes interesadas desde el inicio. RR. HH., Jurídico, Finanzas, TI y Auditoría son áreas clave que deben participar. Alinea este proceso con el marco NIST SP 800-53.
|  | 1.2 Revisar la política | Legal Team | CISO | CEO | Todo el personal
|  | 1.3 Finalizar la política | CISO | CISO | CEO | Todo el personal
2 | Formar a los empleados sobre la política | 2.1 Elaborar material de formación | HR Specialist | HR Manager | Security Team | Todo el personal | Formación de empleados | 01/08/23 | Abierto |  | La formación no consiste únicamente en transferir conocimientos. También se trata de provocar un cambio de comportamiento. Si sientes que tus usuarios “no se pueden formar”, eso es una señal de que el enfoque que estás utilizando no es el adecuado. Consulta la “Common Sense Guide to Mitigating Insider Threats” del CERT como referencia.
|  | 2.2 Realizar sesiones de formación | HR Specialist | HR Manager | Security Team | Todo el personal
3 | Implementar los sistemas PAM de Syteca | 3.1 Identificar los sistemas necesarios | IT Specialist | IT Manager | Security Team | Departamento de TI | Implementación de sistemas | 01/09/23 | Abierto |  | La gestión de cuentas privilegiadas (PAM) no se limita necesariamente a los roles de TI, como administradores de sistemas o administradores de bases de datos. Los superusuarios de nóminas, los aprobadores de finanzas y el personal de alta en RR. HH. también son roles privilegiados que deben auditarse y autorizarse de forma adecuada.
|  | 3.2 Instalar sistemas | IT Specialist | IT Manager | Security Team | Departamento de TI
4 | Realizar verificaciones de antecedentes | 4.1 Crear una lista de verificación | HR Specialist | HR Manager | Legal Team | Departamento de RR.HH. | Verificación de antecedentes | 01/10/23 | Abierto |  | Las verificaciones de antecedentes son una parte importante de la gestión de riesgos en nuevas incorporaciones. Sin embargo, normalmente no es legal realizar verificaciones de antecedentes a empleados existentes, salvo que esto esté contemplado en su contrato laboral o en un acuerdo explícito.
|  | 4.2 Realizar comprobaciones | HR Specialist | HR Manager | Legal Team | Departamento de RR.HH.
5 | Realizar auditorías y revisiones periódicas | 5.1 Planificar la auditoría | Security Team | CISO | Audit team | Security Team | Auditoría y revisión | 01/11/23 | Abierto |  | Los resultados de las auditorías pueden ser una prueba importante para evaluar la eficacia de tu programa de gestión de riesgos internos. Aprovecha al máximo la retroalimentación y las conclusiones que obtengas de este proceso para mejorar continuamente tus políticas y controles.
|  | 5.2 Realizar la auditoría | Audit Team | CISO | Security Team | Audit Team
|  | 5.3 Revisar los resultados de la auditoría | CISO | CISO | CEO | Todo el personal
6 | Planificación de la respuesta a incidentes | 6.1 Elaborar el plan | Security Analyst | CISO | Legal Team | Security Team | Planificación de la respuesta | 01/12/23 | Abierto |  | La planificación de la respuesta no debe iniciarse en pleno incidente. Una respuesta previamente definida y ensayada permite aplicar acciones proporcionales y bien coordinadas ante incidentes de riesgo interno. Dado que estos incidentes requieren estrategias diferentes a las empleadas frente a amenazas externas, es esencial que todas las partes interesadas sean consultadas y participen activamente en el proceso de planificación.
|  | 6.2 Revisar el plan | Legal Team | CISO | CEO | Security Team
|  | 6.3 Finalizar el plan | CISO | CISO | CEO | Todo el personal
7 | Revisión legal del programa | 7.1 Revisar el borrador | Legal Team | Legal Lead | CISO | Departmento Legal | Revisión legal | 01/13/23 | Abierto |  | El equipo jurídico es uno de los actores más importantes de tu programa. Garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable es esencial para el éxito del programa. Esta etapa permite alinear tu estrategia con el equipo legal y asegurar que todas las acciones se ajustan al marco normativo.
|  | 7.2 Realizar la revisión | Legal Lead | Legal Lead | CEO | Departmento Legal
8 | Campaña de concienciación para empleados | 8.1 Planificar la campaña | HR Specialist | HR Manager | Security Team | Todo el personal | Campaña de concienciación | 01/14/23 | Abierto |  | La gestión de riesgos internos debe abordarse en colaboración con los empleados, y no imponerse unilateralmente sobre ellos. En el contexto europeo, la falta de implicación de las representaciones de los trabajadores puede derivar en oposición formal, mayores costes y demoras en la implementación. Por ello, resulta esencial transmitir de forma clara los valores y la misión del programa, promoviendo así la confianza y la cooperación.
|  | 8.2 Implementar la campaña | HR Specialist | HR Manager | Security Team | Todo el personal
9 | Establecer mecanismos de denuncia interna | 9.1 Identificar los mecanismos | HR Specialist | HR Manager | Legal Team | Todo el personal | Mecanismos de denuncia interna | 01/15/23 | Abierto |  | La denuncia interna cumple una función importante, ya que permite contener posibles daños derivados de empleados descontentos que, de otro modo, podrían acudir a la prensa, lo que obligaría a desplegar complejas acciones de control de daños. No obstante, debe prestarse especial atención a que solo se realicen los vínculos mínimos necesarios entre los datos de los canales de denuncia y la gestión de riesgos internos, respetando así los principios de proporcionalidad y privacidad.
|  | 9.2 Implementar los mecanismos | HR Specialist | HR Manager | Legal Team | Todo el personal
10 | Monitorización de la actividad de usuarios de Syteca | 10.1 Diseñar el proceso y la orquestación | IT Specialist | IT Manager | Security Team | Departamento de TI | Prevención de pérdida de datos | 01/16/23 | Abierto |  | La monitorización de la actividad de los usuarios requiere sensibilidad y madurez. Para agilizar este proceso, Syteca recomienda utilizar sus funciones de anonimización de datos de usuario, de modo que la identidad permanezca oculta hasta que sea estrictamente necesario revelarla —por ejemplo, cuando el equipo jurídico la solicite.
|  | 10.2 Desplegar Syteca UAM | IT Specialist | IT Manager | Security Team | Departamento de TI
|  |  | Descripción breve de los roles mencionados en este ejemplo: |  |  |  |  | RACI significa Responsable, Aprobador, Consultado e Informado. Es una herramienta utilizada para identificar y definir claramente los roles y responsabilidades en un proyecto o proceso, con el fin de evitar confusiones y asegurar que todas las tareas tengan un responsable asignado.
|  |  | **Security Analyst:** Miembro del equipo de seguridad encargado de realizar análisis y desarrollar medidas de protección. |  |  |  |  | Esto es lo que representa cada letra del modelo RACI:
|  |  | **CISO (Chief Information Security Officer):** Ejecutivo de alto nivel responsable de la seguridad de la información y los datos de la organización. |  |  |  |  | Responsable (R): Es la persona o el rol que realiza efectivamente la tarea. Se encarga de ejecutar el trabajo necesario para alcanzar el objetivo.
**HR Specialist:** Miembro del departamento de Recursos Humanos que se encarga de tareas específicas como formación o verificaciones de antecedentes.
Aprobador (A):
|  |  | **HR Manager:** Persona encargada de supervisar las actividades relacionadas con Recursos Humanos | [5 empty] | Es la persona o el rol que asume la responsabilidad final de que la tarea se complete correctamente y de forma exhaustiva. Debe ser una única persona y, por lo general, suele tratarse del jefe de proyecto o del líder del equipo. La persona Aprobadora es quien delega el trabajo en quienes son Responsables de ejecutarlo. Aunque varias personas pueden ser Responsables de ejecutar tareas, debe haber una sola persona Aprobadora, para evitar confusiones.
**IT Specialist:** Miembro del equipo de TI responsable de implementar y mantener los sistemas tecnológicos.
**IT Manager:** Persona encargada de supervisar las actividades relacionadas con TI.
**CEO (Chief Executive Officer):** Máxima autoridad ejecutiva de la empresa.
|  |  | **Audit Team:** Equipo o personas responsables de llevar a cabo auditorías. |  |  |  |  | Consultado (C):
|  |  | **Legal Lead:** Persona encargada de supervisar las tareas legales. | [5 empty] | Son las personas que, normalmente, son expertas en la materia y cuya aportación es necesaria para completar la tarea o el entregable. Aportan la información o retroalimentación necesaria para llevar a cabo la tarea. Suele tratarse de una comunicación bidireccional.
Informado (I):
Son las personas que deben mantenerse informadas sobre el progreso o las decisiones, pero no es necesario consultarlas formalmente. Tampoco contribuyen directamente a la tarea o al entregable. Suelen ser partes interesadas en el proyecto que están interesadas en los resultados. Suele tratarse de una comunicación unidireccional.
Al definir claramente estos roles en una matriz RACI, los equipos pueden evitar confusiones sobre quién hace qué, quién debe ser consultado o informado y quién es el responsable final de cada tarea o entregable. Esto puede mejorar significativamente la eficiencia y la comunicación en un proyecto o proceso.

## Seguimiento de KPIs
Plantilla para el seguimiento de KPIs del Programa de Gestión de Riesgos Internos
| Tiempo de respuesta ante incidentes | Número de incidentes detectados | Número de falsos positivos | Tasa de cumplimiento de la formación | Puntuaciones de riesgo de usuario | Intentos de exfiltración de datos | Tasa de recurrencia de incidentes | Coste de los incidentes | Violaciones de políticas internas
Preparación
Evaluación de riesgos
Desarrollo de políticas y controles
Implementación
Monitorización y detección
Respuesta ante incidentes
Revisión y optimización

## Puntuación de eficacia
Plantilla para evaluar la eficacia del Programa de Gestión de Riesgos Internos
Área clave | Criterios | Puntuación (1–5) | Comentarios
Políticas y procedimientos | ¿La organización dispone de una política de riesgos internos clara y completa? | 3
| ¿Están bien documentados y son accesibles los procedimientos para gestionar los riesgos internos? | 3
Formación y concienciación | ¿Existe un programa de formación periódica sobre riesgos internos para todos los empleados? | 3
| ¿Son los empleados conscientes de las posibles consecuencias de las amenazas internas? | 3
Controles de acceso | ¿Existen controles de acceso sólidos para limitar quién puede acceder a la información sensible? | 3
| ¿Se revisan y actualizan periódicamente los controles de acceso? | 3
Monitorización y detección | ¿Dispone la organización de sistemas para monitorizar y detectar posibles amenazas internas? | 3
| ¿Se prueban y actualizan estos sistemas de forma periódica? | 3
Respuesta ante incidentes | ¿Dispone la organización de un plan claro para responder a las amenazas internas? | 3
| ¿Se ha puesto este plan a prueba en la práctica? | 3
Integración en la gestión de riesgos | ¿Está el programa de riesgos internos integrado en la estrategia global de gestión de riesgos de la organización? | 3
| ¿Se han definido claramente las responsabilidades para la gestión de riesgos internos? | 3

## Apetito y tolerancia al riesgo
Apetito y tolerancia al riesgo
No. | Perfil empresarial y apetito de riesgo | Identificación de riesgos internos | Nivel de tolerancia al riesgo | Medidas de gestión de riesgos | Plan de mitigación | Revisión y actualización
1 | Área / Departamento | Amenaza: | Nivel de tolerancia: | Controles existentes: | Plan de mitigación: | Frecuencia de revisión:
| Objetivo: | Causas / Fuentes: | Justification: | Eficacia del control: | Responsabilidad: | Seguimiento del progreso:
| Apetito de riesgo: | Probabilidad: | Alineación con el apetito de riesgo: | Medidas adicional: | Plazo: | Actualizar apetito / tolerancia al riesgo:
|  | Impacto: |  |  | Recursos necesarios:
Completa una línea por cada riesgo. Puedes duplicar las filas según sea necesario.
Esta es una plantilla básica. Según las necesidades específicas de tu organización, puede que sea necesario incluir factores o detalles adicionales.
El objetivo es obtener una visión completa del panorama de riesgos de tu organización, incluyendo la identificación de aquellos riesgos que son tolerables y los que superan su apetito de riesgo.
Esto ayudará a orientar los esfuerzos de mitigación y a priorizar los recursos.

## Normativas y cumplimiento
Referencias normativas y de cumplimiento
Gestión de riesgos internos
NIST SP 800-53: | Esta es una publicación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) que proporciona un catálogo de controles de seguridad y privacidad aplicable a todos los sistemas de información federales de EE. UU., excepto aquellos relacionados con la seguridad nacional. Incluye controles para la gestión de amenazas internas, como controles de acceso, seguridad del personal y integridad de sistemas e información.
NIST SP 800-12: | Esta es otra publicación especial del NIST que ofrece una visión general completa sobre la seguridad informática y la privacidad, incluyendo métodos para gestionar amenazas internas.
ISO/IEC 27001: | Esta es una norma internacional que proporciona un marco para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Incluye controles de seguridad relacionados con los recursos humanos antes, durante y después del empleo.
CERT's Common Sense Guide to Mitigating Insider Threats: | La División CERT del Software Engineering Institute (SEI) de la Universidad Carnegie Mellon ha desarrollado una guía que describe las mejores prácticas para prevenir, detectar y responder a las amenazas internas.
Sarbanes-Oxley Act (SOX): | Esta ley estadounidense exige a las organizaciones implementar controles internos para prevenir el fraude interno, incluyendo el acceso no autorizado a los sistemas financieros.
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA): | Esta ley estadounidense exige a las organizaciones sanitarias implementar medidas de seguridad para proteger los datos sensibles de los pacientes frente a amenazas internas.
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS): | Esta norma exige a las empresas que manejan información de tarjetas de crédito implementar controles para prevenir amenazas internas, como restringir el acceso a los datos de los titulares de las tarjeta
La gestión de acceso privilegiado (PAM)
NIST SP 800-53 (Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations): | Esta norma incluye controles relacionados con el control de acceso, la auditoría y la rendición de cuentas, la identificación y autenticación, así como la protección de sistemas y comunicaciones, todos ellos relevantes para la Gestión de Cuentas Privilegiadas (PAM).
NIST SP 800-63 (Digital Identity Guidelines): | Estas directrices tratan sobre el ciclo de vida de las identidades digitales, incluyendo el registro y verificación de identidad, la autenticación y gestión del ciclo de vida, así como la federación y las aserciones. Proporcionan orientaciones para la gestión de identidades privilegiadas.
NIST SP 800-171 (Protecting Controlled Unclassified Information in Nonfederal Systems and Organizations): | Esta publicación ofrece recomendaciones para proteger la confidencialidad de la Información No Clasificada Controlada (CUI), incluyendo la gestión del acceso a dicha información.
NIST SP 800-207 (Zero Trust Architecture): | Aunque no se centra específicamente en PAM, el principio de “nunca confíes, verifica siempre” propio de la Arquitectura Zero Trust es relevante porque reduce la probabilidad de conceder accesos privilegiados innecesarios.
NIST Cybersecurity Framework: | Este marco proporciona orientación sobre la gestión del riesgo de ciberseguridad, incluyendo la protección de la privacidad y las libertades civiles. PAM se incluye dentro de la categoría de Control de Acceso (PR.AC) en la función de Protección (PR) del marco.
NIST SP 800-82 (Guide to Industrial Control Systems Security): | Para las organizaciones que trabajan con Sistemas de Control Industrial (ICS), esta guía ofrece consideraciones importantes para la gestión del acceso a sistemas críticos, e incluye controles específicos relacionados con el acceso privilegiado.